Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Ремонта объекты капитального хозяйства не требуют. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 22 схода. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | За отчетный период мероприятия не проводились, т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 31.12.2015 | X | X | X | Х | X |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | X | X | X | 1 466,4 | 1 466,4 | 1 287,0 | 1 287,0 | 179,4 оплата за фактически оказанные услуги |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам № 650 от 30.12.2013 и № 7011 от 26.01.2015; Заключены и оплачены договора на ремонт уличного освещения №1 от 12.01.2015; № 19 от 12.07.2015; № 21 от 17.08.2015; № 2 от 02.11.2015; Договор на смену автоматических выключателей № 161 от 29.12.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 954,4 | 954,4 | 787,2 | 787,2 | 167,2 оплата производилась за фактически оказанные услуги |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. За отчетный период проводились 6 субботников по уборке территории Ковалевского сельского поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования № 204/066/81 от 13.04.2015; № 411/066/147 от 18.08.2015. На уборку и вывоз снега № 78/060/29 от 21.01.2015. № 170 от 09.12.2013; № 189 от 31.12.2014; № 1 от 31.12.2014; № 189 от 31.12.2014; № 26 от 15.03.2014; № 7 от 06.05.2015. На покос травы и вырубку поросли № 1 от 16.07.2015; № 3 от 20.07.2015; № 5 от 04.09.2015; № 4 от 03.09.2015; № 6 от 02.11.2015. На уборку и вывоз мусора № 12 от 07.10.2015; № 7 от 10.12.2015. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 506,0 | 506,0 | 499,8 | 499,8 | 6,2 оплата производилась за фактически оказанные услуги |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | За отчетный период были проведены мероприятия по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ . | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6,0 | 6,0 | - | - | 6,0 оплата производилась за фактически оказанные услуги |
| 11 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Глушкова А.Н. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 31.12.2015 | X | X | X | Х | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1 466.4 | 1 466,4 | 1 287,0 | 1 287, 0 | 179,4 |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                  Н.В.Изварин

Исполнитель – начальник СЭФ Шульц Ю.Г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 28.10.2013 № 78.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1 466,4 тыс. руб. В 2015 году заключено 23 договора на сумму 1 287,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 287,0 тыс. рублей или 87,76 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Ковалевского  сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2014 № 100/1 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов и снижением недоимки»; 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»;                      1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. За отчетный период мероприятия не проводились, т.к. на  балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 1 466,4 тыс. руб. В 2015 году заключено 23 договора на сумму 1 287,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 287,0 тыс. рублей или 87,76 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено пять основных мероприятий                 (2.1.«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»; 2.4.«Расходы по организации содержания мест захоронений»; 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования.

Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                                Изварин Н.В.

Исполнитель:

Начальник СЭФ – Шульц Ю.Г.