Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | X | X | X | 324,5 | 354,5 | 21,9 | 21,9 | 302,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Газификация Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 244,5 | 244,5 | 0,0 | 0,0 | 244,5 оплата за фактически оказанные услуги |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 12 сходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | Данное мероприятие предусматривает уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в целях формирования фонда капитального ремонта. Была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на сумму 22,0 тыс. рублей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 30,0 | 22,0 | 22,0 | 8,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. В целях формирования фонда капитального ремонта была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | X | 31.12.2019 | X | X | X | Х | X |
| 8 | Подпрограмма 2 . «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. |  | X | X | 2196,5 | 2196,5 | 1659,9 | 1659,9 | 536,6 оплата за фактически оказанные услуги |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам. Заключен и оплачено 3 договора на ремонт уличного освещения на территории Ковалевского с/п. на общую сумму 136,7 тыс. руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1611,5 | 1611,5 | 1153,9 | 1153,9 | 457,6 оплата за фактически оказанные услуги |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки дворовых территорий от мусора. За отчетный период проводились 4 субботника по уборке территории Ковалевского сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования. На покос травы и вырубку поросли. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 580,0 | 580,0 | 501,0 | 501,0 | 79,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 12 | Основное мероприятие 2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | За отчетный период были проведены субботники по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Нескромная В.О. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке | X | 31.12.2019 | X | X | X | Х | X |
| 19 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 2521,0 | 2521,0 | 1681,9 | 1681,9 | 839,1 |

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения                                                                                                  Н.В.Изварин

Исполнитель – начальник СЭФ Соммер Ю.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 20.12.2018 № 123.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 2521,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2521,0 тыс. рублей. За  9  месяцев  2019 года  заключено 18 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1681,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1681,9 тыс. рублей при плане 2546,5 тыс. рублей,  исполнение составило 66,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» - год реализации – 2020.

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 17.092.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций.», распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 21.12.2018 №36 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено бюджетной росписью – 324,5 тыс. рублей. За 9 месяцев  2019 года фактические расходы составили 22,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

За  9 месяцев  2019 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. Газификация Ковалевского сельского поселения 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»; 1.3.«Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»; 1.4. «Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»;).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 2196,5 тыс. рублей. Заключено 18 договоров на сумму 1659,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1659,9 тыс. рублей или 75,6 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены пять основных мероприятия (2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»;  2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений»;  2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства»;)

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, заключено 3 договора на текущий ремонт уличного освещения. Выполнены работы по ремонту памятников, по санитарной очистке территории, по противоклещевой обработке мест общего пользования,  оказаны услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации  Ковалевского сельского поселения                     Н.В. Изварин

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов  Ю.А. Соммер