Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма»

отчетный период за 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 315,8 | 315,8 | 169,0 | 0,0 | 146,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, о пожарной безопасности в отопительный период. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 315,8 | 315,8 | 169,0 | 0,0 | 146,8 оплата за фактически оказанные |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведено 4 заседания рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ, на 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 8 ранцевых огнетушителей,1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. Заключены 2 договора на опашку населенных пунктов Ковалевского с.п. А так же на дизельное топливо для трактора. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма » | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | На сходах граждан проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам: - межэтнических и межкультурных отношений - формирование толерантного сознания и поведения студентов, - гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения - вопросы по соблюдению требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; - обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; - ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; - розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Распространены и размещены на официальном сайте памятки о правилах поведения на водных объектах, памятки по безопасности на водных объектах в осенне- зимний период. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации поселения – Изварин Н.В. Инспектор ГОиЧС - Кравцова Г.И. | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения                                                                            Изварин Н.В.

Исполнитель:

Инспектор ГОиЧС -  Кравцова Г.И

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма»

за 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 20.12.2018 № 121.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 325,8 тыс. руб. За 9 месяцев 2024 года фактические расходы составили 179,0  тыс. рублей или 54,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»; (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма»; (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – « Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3);

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского  сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением  Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2023 № 52  утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 315,8 тыс. рублей. Фактическое освоение за 1 полугодие составило 169,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате проведены заседания рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС  и ОПБ и информационно-разъяснительная работа с гражданами по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

Средства на реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрены в объеме-5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение за 9 месяцев составило 5,0 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»)

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок. В результате проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности жителей Ковалевского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 3 на 2024 год предусмотрено 5,0 тыс. Фактическое освоение за 1 полугодие составило 5,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Распространены и размещены на официальном сайте памятки о правилах поведения на водных объектах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                                Изварин Н.В.

Исполнитель:

Инспектор ГОиЧС -  Кравцова Г.И