Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | X | X | X | 460,0 | 460,0 | 10,9 | 10,9 | 449,1 |
| 2 | Основное мероприятие1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | За отчетный период данное мероприятие не проводилось, т.к. на балансе Администрации Ковалевского сельского поселения отсутствуют МКД. | 01.01.2018 | 01.10.2018 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» |  |  | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 200,0 | 200,0 | - | - | 200,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 12 сходов | 01.01.2018 | 01.10.2018 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | Данное мероприятие предусматривает уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в целях формирования фонда капитального ремонта. Была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на сумму 10,9 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 60,0 | 60,0 | 10,9 | 10,9 | 49,1 оплата за фактически оказанные услуги |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Газификация Ковалевского сельского поселения | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. |  | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 200,0 | 200,0 | - | - | 200,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 7 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. В целях формирования фонда капитального ремонта была произведена оплата «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | X | 01.10.2018 | X | X | X | Х | X |
| 8 | Подпрограмма 2 . «Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. |  | X | X | 2044,5 | 2044,5 | 1216,5 | 1216,5 | 828,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | За отчетный период была произведена оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно 2 муниципальным контрактам. Заключены и оплачены 4 договора на ремонт уличного освещения на территории Ковалевского с/п. на общую сумму 357,5 тыс. руб. | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 1732,4 | 1732,4 | 951,3 | 951,3 | 781,1 оплата за фактически оказанные услуги |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки дворовых территорий от мусора. За отчетный период проводились 5 субботников по уборке территории Ковалевского сельского поселения. | 01.01.2018 | 01.10.2018 | - | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования. На покос травы и вырубку поросли. На уборку и вывоз мусора. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 307,1 | 307,1 | 260,2 | 260,2 | 46,9 оплата за фактически оказанные услуги |
| 12 | Основное мероприятие 2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | За отчетный период были проведены субботники по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ. | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | 01.01.2018 | 01.10.2018 | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.6. «Расходы по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | В отчетном периоде расходов по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования не предусмотрено | 01.01.2018 | 01.10.2018 | - | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке | X | 01.10.2018 | X | X | X | Х | X |
| 16 | Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. |  | X | X | 2236,0 | 2236,0 | 720,0 | 720,0 | 1516,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 17 | Основное мероприятие 3.1. «Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Глава поселения Изварин Н.В. Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | За отчетный период одному из собственников была выплачена выкупная стоимость на сумму 720,0 тыс. С остальными собственниками ведется работа по заключению договора об изъятии жилого помещения непригодного для проживания. | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2236,0 | 2236,0 | 720,0 | 720,0 | 1516,0 оплата за фактически оказанные услуги |
| 18 | Контрольное событие программы 3.1. | Глава поселения Изварин Н.В Специалист по благоустройству Соммер Ю.А. | Ведется работа с собственниками по заключению договора на оплату выкупной стоимости. | X | 01.10.2018 | X | X | X | Х | X |
| 19 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 4740,5 | 4740,5 | 1947,4 | 1947,4 | 2793,1 |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                                                                                                  Н.В.Изварин

Исполнитель – Специалист по благоустройству Соммер Ю.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 28.10.2013 № 78.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено: муниципальной программой – 4740,5 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4740,5 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2017 № 43 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». За  9  месяцев  2018 года  заключено 13 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 938,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1947,4 тыс. рублей при плане 4740,5 тыс. рублей,  исполнение составило 41%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковалевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Мероприятия по благоустройству территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 05.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.12.2017 №55 утвержден план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено бюджетной росписью – 460,0 тыс. рублей. За 9 месяцев  2018 года фактические расходы составили 10,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий.

За  9 месяцев  2018 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов

и 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»; 1.3.«Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»; 1.4. «Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»; 1.5. Газификация Ковалевского сельского поселения).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 2044,5 тыс. рублей. Заключено 13 договоров на сумму 1216,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1216,5 тыс. рублей или 59,5 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены шесть основных мероприятия (2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»;  2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений»;  2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства»; 2.6. «Расходы  по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, заключено 4 договора на текущий ремонт уличного освещения. Выполнены работы по ремонту памятников, по санитарной очистке территории, по противоклещевой обработке мест общего пользования,  оказаны услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 2236,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 720,0 тыс. рублей или 32,2 %.

В рамках подпрограммы 3 в установленный срок выполнено одно основные мероприятие (3.1.«Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате одному из собственников была выплачена выкупная стоимость на сумму 720,0 тыс.руб. С остальными собственниками ведется работа по заключению договора об изъятии жилого помещения непригодного для проживания.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Ковалевского сельского поселения                                                  Н.В. Изварин

Исполнитель:

Специалист по благоустройству  Ю.А. Соммер