## УТВЕРЖДЕН

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Изварин Н.В.

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения

|  |
| --- |
|  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ**

***«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»***

**ЗА 9 месяцев 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей государственной (комплексной) программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя  Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| *Цель 1 муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Повышение уровня благоустройства территории Ковалевского сельского поселения»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | зеленый | Количество благоустроенных мест общего пользования | возрас-тания | про-центов | – | – | – | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 123 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 1 | 1 | – | показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года) |
| *Цель 2 муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Улучшение жилищных условий семей»* | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | зеленый | Количество семей, улучшивших  жилищные условия | возрас-тания | про-центов | – | – | – | Постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 123 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 7 | 7 | – | показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года) |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Муниципальная программы***  ***Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (всего), в том числе:*** | ***61 564,3*** | ***61328,2*** | ***61328,2*** | ***18620,8*** | ***18620,8*** | ***30,4*** | ***-*** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 54 626,20 | 53107,2 | 53107,2 | 14507,7 | 14507,7 | - | - |
| Бюджет района | 163,50 | 1451,8 | 1451,8 | 1343,5 | 1343,5 | - | - |
| Бюджет поселения | 6 775,3 | 6769,2 | 6769,2 | 2769,6 | 2769,6 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» (всего), в том числе:*** | ***864,9*** | ***865,3*** | ***865,3*** | ***483,2*** | ***483,2*** | ***55,8*** | ***исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года*** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 582,2 | 477,3 | 477,3 | 292,0 | 292,0 | 61,2 | - |
| Бюджет района | 163,5 | 268,8 | 268,8 | 163,5 | 163,5 | 100 | - |
| Бюджет поселения | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 27,7 | 27,7 | 23,2 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» (всего), в том числе:*** | ***2880,3*** | ***4014,0*** | ***4014,0*** | ***2638,2*** | ***2638,2*** | ***65,7*** | ***исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года*** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
| Бюджет района | - | 1183,0 | 1183,0 | 1180,0 | 1180,0 | 99,7 | - |
| Бюджет поселения | 2880,3 | 2831,0 | 2831,0 | 1458,2 | 1458,2 | 51,5 | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | - |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» (всего), в том числе:*** | ***57863,0*** | ***56448,9*** | ***56448,9*** | ***15499,4*** | ***15499,4*** | ***27,5*** | ***исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года*** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 54044,0 | 52629,9 | 52629,9 | 14215,7 | 14215,7 | 27,0 | - |
| Бюджет района |  |  |  | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 3819,0 | 3819,0 | 3819,0 | 1283,7 | 1283,7 | 33,6 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |