УТВЕРЖДЕНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изварин Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«***Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского поселения***»**

**ЗА 9 месяцев 2025 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус факти-ческого/ прогноз-ного зна-чения за отчет-ный период | Наименование показателя | Признак возрас-тания/ убыва-ния | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ4 | Плано-вое зна-чение на конец отчет-ного пери-ода | Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного пе-риода | Прог-ноз-ное значе-ние на конец отчет-ного пери-ода | Под-твер-жда-ющий доку-мент | Пла-но-вое зна-че-ние на ко-нец теку-щего года | Ин-фор-маци-онная систе-ма | Прогноз-ное значение на конец теку-щего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры»* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | зеленый | Количество мероприятий  по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере ЖКХ | возрас-тания | единица | - | - | - | - | 1 | инфор-мац-ион-ная систе-ма отсут-ствует | 1 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 2. |  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ковалевского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
|  | зеленый | Количество договоров о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги заключенных с предприятиями ЖКХ | возрас-тания | единица | - | - | - | - | 1 | инфор-мац-ион-ная систе-ма отсут-ствует | 1 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Еди-ница из-ме-ре-ния  (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия  Декомпо-зирован-ного меропри-ятия  (резуль-тата) | Базовое значе-ние | Плановое значение на конец отчет-ного периода | Фактичес-кое значение на конец отчетного периода | Прогноз-ное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец теку-щего год | Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки | Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки | Прогноз-ная дата наступле-ния конт-рольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Под-твер-ждаю-щий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ковалевского сельского поселения | еди-ниц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Левина К.С.  Специалист по благоустройству) | - |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 10 января 2025 г. | 10 января 2025 г | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Левина К.С.  Специалист по благоустройству) | ИКЗ в плане-графике закупок |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Произведена уплата взносов | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Кравцова Г. И., специалист 1 категории) | платежный документ |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат)2 выполнены работы по содержание и ремонту объектов коммунального хозяйства | еди-ниц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Левина К.С.  Специалист по благоустройству) | - |  |
|  | Контрольная точка 2.1.  Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 10 января 2025 г. | 10 января 2025 г | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Левина К.С.  Специалист по благоустройству) | ИКЗ в плане-графике закупок |  |
|  | Контрольная точка 2.2.  Заключены муниципальные контракты (договора) | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Кравцова Г. И., специалист 1 категории) | муниципальный контракт (договор) |  |
| 2. | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ковалевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) Заключены договора на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | еди-ниц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Левина К.С.  Специалист по благоустройству) | - |  |
|  | Контрольная точка 3.1.  Мониторинг заключенных договоров | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Кравцова Г. И., специалист 1 категории) | - |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского поселения»  (всего), в том числе: | 864,9 | 865,3 | 865,3 | 483,2 | 483,2 | 55,8 | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 582,2 | 477,3 | 477,3 | 292,0 | 292,0 | 61,2 | - |
| Бюджет района | 163,5 | 268,8 | 268,8 | 163,5 | 163,5 | 100 | - |
| Бюджет поселения | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 27,7 | 27,7 | 23,2 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ковалевского сельского поселения (всего),***  ***в том числе:*** | ***31,5*** | ***31,5*** | ***31,5*** | ***24,7*** | ***24,7*** | ***78,4*** | ***-*** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет района | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет поселения | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 24,7 | 24,7 | 78,4 | исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года |
| 05 01 0540120140 240 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 24,7 | 24,7 | 78,4 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - | - |
| ***Выполнены работы по содержание и ремонту объектов коммунального хозяйства (всего),***  ***в том числе:*** | ***245,3*** | ***350,6*** | ***350,6*** | ***163,5*** | ***163,5*** | ***20,8*** | ***-*** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет района | 163,5 | 268,8 | 268,8 | 163,5 | 163,5 | 60,8 | - |
| 05 02 054020150 240 | 163,5 | 268,8 | 268,8 | 163,5 | 163,5 | 60,8 | - |
| Бюджет поселения | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года |
| 05 02 054020150 240 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - | - |
| ***Заключены договора на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги*** | ***588,1*** | ***483,2*** | ***483,2*** | ***294,9*** | ***294,9*** | ***61,0*** | ***-*** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 582,2 | 477,3 | 477,3 | 292,0 | 292,0 | 61,2 | исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года |
| 04 02 054019Т100 810 | 582,2 | 477,3 | 477,3 | 292,0 | 292,0 | 61,2 | - |
| Бюджет района | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет поселения | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 2,9 | 2,9 | 49,2 | исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года |
| 04 02 054019Т100 810 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 2,9 | 2,9 | 49,2 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - | - |