Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма»

на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма» (далее также – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 121.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 339,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 339,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 104,6 тыс. рублей или 30,8 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма» включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность» (далее – КПМ1);

комплекс процессных мероприятий – «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – КПМ2);

комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – КПМ3).

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей, достижение которых запланировано на конец 2025 года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий КПМ1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 329,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 329,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 104,6 тыс. рублей или 31,7 процентов.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 1 контрольная точка, из нее: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

На реализацию мероприятий КПМ2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей. Исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия, исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока –0, в установленный срок –2.

Достижение 4 контрольных точек запланировано на конец года.

По итогам I квартала 2025 года недостигнутые точки отсутствуют.

В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

На реализацию мероприятий КПМ3 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей. Исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 3 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 1 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока –0, в установленный срок – 1.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.