Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» на 2025 год

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 126.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» (далее – КПМ1);

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя, достижение которого запланировано на конец 2025 года. В настоящее время риски его неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий КПМ1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов. Исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 4.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.