УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изварин Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«***Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления***»**

**ЗА 9 месяцев 2025 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус факти-ческого/ прогноз-ного зна-чения за отчет-ный период | Наименование показателя | Признак возрас-тания/ убыва-ния | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ4 | Плано-вое зна-чение на конец отчет-ного пери-ода | Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного пе-риода | Прог-ноз-ное значе-ние на конец отчет-ного пери-ода | Под-твер-жда-ющий доку-мент | Пла-но-вое зна-че-ние на ко-нец теку-щего года | Ин-фор-маци-онная систе-ма | Прогноз-ное значение на конец теку-щего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | зеленый | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | возрас-тания | процент | - | - | - | - | 7,0 | инфор-мац-ион-ная систе-ма отсут-ствует | 7,0 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 1.2. | зеленый | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | возрас-тания | процент | - | - | - | - | 7,0 | инфор-мац-ион-ная систе-ма отсут-ствует | 7,0 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 1.3. | зеленый | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | возрас-тания | процент | - | - | - | - | 90,0 | инфор-мац-ион-ная систе-ма отсут-ствует | 90,0 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Еди-ница из-ме-ре-ния  (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия  Декомпо-зирован-ного меропри-ятия  (резуль-тата) | Базовое значе-ние | Плановое значение на конец отчет-ного периода | Фактичес-кое значение на конец отчетного периода | Прогноз-ное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец теку-щего год | Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки | Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки | Прогноз-ная дата наступле-ния конт-рольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Под-твер-ждаю-щий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Ковалевском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | еди-ниц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Соммер Ю.А.,  Начальник сектора экономики и финансов) | - |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих за счет дополнительного обучения. | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Соммер Ю.А.,  Начальник сектора экономики и финансов) | Информация о ходе исполнения |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Расширение возможности привлечения высококвалифицированных и перспективных специалистов на руководящие должности в Администрацию Ковалевского сельского поселения посредством формируемого резерва управленческих кадров. Проведение заседания комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров о рассмотрении предложений по обновлению состава резерва управленческих кадров Ковалевского сельского поселения. | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Инспектор по кадровой и архивной работе Борисова Н.А.) | Информация о ходе исполнения |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3.  Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта администрации». Регулярное размещение информации о вакансиях, нормативно - правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы. | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Инспектор по кадровой и архивной работе Борисова Н.А.) | Информация о ходе исполнения |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4.Обучение по вопросам организации закупок для муниципальных нужд, по земельно-имущественным отношениям, противодействия коррупции. | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Инспектор по кадровой и архивной работе Борисова Н.А.) | Информация о ходе исполнения |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.5 «Участия муниципальными служащими в совещаниях, проводимых Правительством Ростовской области в режиме видео – конференцсвязи.» | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Инспектор по кадровой и архивной работе Борисова Н.А.) | Информация о ходе исполнения |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»***  ***(всего), в том числе:*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***3,0*** | ***3,0*** | ***20,0*** | ***исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года*** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» (всего), в том числе:*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***3,0*** | ***3,0*** | ***20,0*** | ***-*** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет района | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 | исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года |
| 951 07050240120010 240 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - | - |