УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изварин Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика»**

**ЗА I квартал 2025 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус факти-ческого/ прогноз-ного зна-чения за отчет-ный период | Наименование показателя | Признак возрас-тания/ убыва-ния | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ4 | Плано-вое зна-чение на конец отчет-ного пери-ода | Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного пе-риода | Прог-ноз-ное значе-ние на конец отчет-ного пери-ода | Под-твер-жда-ющий доку-мент | Пла-но-вое зна-че-ние на ко-нец теку-щего года | Ин-фор-маци-онная систе-ма | Прогноз-ное значение на конец теку-щего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение своевременного опубликования официальной информации о деятельности органов муниципальной власти Ковалевского сельского поселения в установленном законодательством объеме для жителей Ковалевского сельского поселения »* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | зеленый | Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ | возрас-тания | процентов | - | - | - | - | 100 | инфор-мац-ион-ная систе-ма отсут-ствует | 100 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Еди-ница из-ме-ре-ния  (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия  Декомпо-зирован-ного меропри-ятия  (резуль-тата) | Базовое значе-ние | Плановое значение на конец отчет-ного периода | Фактичес-кое значение на конец отчетного периода | Прогноз-ное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец теку-щего год | Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки | Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки | Прогноз-ная дата наступле-ния конт-рольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Под-твер-ждаю-щий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение своевременного опубликования официальной информации о деятельности органов муниципальной власти Ковалевского сельского поселения в установленном законодательством объеме для жителей Ковалевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Организация официальной публикации нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения в СМИ» | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Соммер Ю.А.,  начальник сектора экономики и финансов) | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Официальное опубликование нормативных правовых актов Администрации Ковалевского сельского поселения в газете «Красносулинский Вестник» | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Соммер Ю.А.,  начальник сектора экономики и финансов) | аналитическая информация | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Ковалевского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Соммер Ю.А.,  начальник сектора экономики и финансов) | аналитическая информация | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2  «Организация иных мероприятий в сфере муниципального управления» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Соммер Ю.А.,  начальник сектора экономики и финансов) | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.  Уплата членского взноса в Ассоциацию муниципальных образований. | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Соммер Ю.А.,  начальник сектора экономики и финансов) | аналитическая информация | - |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика»***  ***(всего), в том числе:*** | ***130,0*** | ***130,0*** | ***130,0*** | ***65,5*** | ***65,5*** | ***50,4*** | ***исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года*** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 65,5 | 65,5 | 50,4 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| *Мероприятие (результат) 1 «Организация официальной публикации нормативно-правовых актов Ковалевского сельского поселения в СМИ» (всего), в том числе:* | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 45,5 | 45,5 | 41,3 | *исполнение лимитов бюджетных обязательств предусмотрено в 4 квартале 2025 года* |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет района | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет поселения | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 45,5 | 45,5 | 41,3 | - |
| 951 01130240220020 240 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 45,5 | 45,5 | 41,3 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - | - |
| Мероприятие (результат) 2 «Организация иных мероприятий в сфере муниципального управления» (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет района | - | - | - | - |  | - | - |
| Бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | - |
| 951 01130240220240 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - | - |