Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» (далее также – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 г. №124.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 4157,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4157,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2692,7 тыс. рублей или 64,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – КПМ1);

комплекс процессных мероприятий – «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» (далее – КПМ2).

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей, достижение которых запланировано на конец 2025 года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий КПМ1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4157,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4157,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2692,7 тыс. рублей или 64,7 процентов.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 3 контрольных точек.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

На реализацию мероприятий КПМ2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2025.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 1 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока –0, в установленный срок –1.

Достижение 3 контрольных точек запланировано на конец года.

По итогам 9 месяцев 2025 года недостигнутые точки отсутствуют.

В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.