УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изварин Н.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава Администрации Ковалевского сельского поселения

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»**

**ЗА 9 месяцев 2025 года**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус факти-ческого/ прогноз-ного зна-чения за отчет-ный период | Наименование показателя | Признак возрас-тания/ убыва-ния | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ4 | Плано-вое зна-чение на конец отчет-ного пери-ода | Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного пе-риода | Прог-ноз-ное значе-ние на конец отчет-ного пери-ода | Под-твер-жда-ющий доку-мент | Пла-но-вое зна-че-ние на ко-нец теку-щего года | Ин-фор-маци-онная систе-ма | Прогноз-ное значение на конец теку-щего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для приобщения к культурному процессу жителей поселения»* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | зеленый | Количество культурно¬-досуговых мероприятий, проводимых на территории Ковалевского сельского поселения | возрас-тания | процентов | - | - | - | - | 247 | инфор-мац-ион-ная систе-ма отсут-ствует | 247 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Еди-ница из-ме-ре-ния  (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия  Декомпо-зирован-ного меропри-ятия  (резуль-тата) | Базовое значе-ние | Плановое значение на конец отчет-ного периода | Фактичес-кое значение на конец отчетного периода | Прогноз-ное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец теку-щего год | Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки | Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки | Прогноз-ная дата наступле-ния конт-рольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Под-твер-ждаю-щий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для приобщения к культурному процессу жителей поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Проведены культурные мероприятия  муниципальным бюджетным учреждением» | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Зайцева Н.В., директор МБУК Ковалевский СДК) | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  «Утверждены (одобрены, сформированы)  документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | - | - | - | - | - | - | 01 июля 2025 | 01 июля 2025 | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Зайцева Н.В., директор МБУК Ковалевский СДК) | аналитическая информация | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. «Осуществлен мониторинг проведенных  культурных мероприятий муниципальным учреждением по итогам  9 месяцев 2024 года» | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | - | Администрация Ковалевского сельского поселения  (Зайцева Н.В., директор МБУК Ковалевский СДК) | аналитическая информация | - |