## Результат
Утверждаю
Глава АдминистрацииКоввалевского сельсого поселения
____________________Н.В. Изварин
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»
за 9 месяцев 2025 года
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом»
1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Ковалевского сельского поселения» | Единиц |  | 1 | X | X | X | 1 | - | - | - | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., начальник сектора экономики и финансов) | Заключено 15 муниципальных контрактов на сумму 520,0 тыс. рублей | Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Ковалевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок
1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Ковалевского сельского поселения в соответствии с согласованным планом – графиком закупок |  | - | - | - | - | - | - | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | X | Соммер Ю.А., начальник сектора экономики и финансов | Заключено 15 муниципальных контрактов на сумму 520,0 тыс. рублей | Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Ковалевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок
1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг |  | - | - | - | - | - | - | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | X | Соммер Ю.А., начальник сектора экономики и финансов | Бюджетная смета | Внесены соответствующие изменения в бюджетную смету
1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Ковалевского сельского поселения» | Единиц |  | 1 | X | X | X | 1 | - | - | - | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., начальник сектора экономики и финансов) | Постановление "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" от 06.06.2024 № 56 | В целях организации планирования и исполнения расходов областного бюджета принято постановление дминистрации Ковалевского сельского поселения от 06.06.2025 №56 и проведена оценка мониторинга финансового менеджмента
1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Ковалевского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ковалевского сельскогопоселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» |  | - | - | - | - | - | - | 1 июля 2025 г. | 06 июня 2025 г. | X | Соммер Ю.А., начальник сектора экономики и финансов | Постановление "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" от 06.06.2024 № 56 | В целях организации планирования и исполнения расходов областного бюджета принято постановление дминистрации Ковалевского сельского поселения от 06.06.2025 №56
1.2.3. | Контрольная точка 2.3. Принят о постановление Администрации Ковалевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 13.09.2016 № 119 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ковалевского сельского поселения» |  | - | - | - | - | - | - | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | X | Соммер Ю.А., начальник сектора экономики и финансов | - | отсутствует необходимость в принятии данного НПА
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения; 13: Комментарий
[6 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | [5 empty] | 8523.8 | 8586.8 | 8586.8 | 5335.8 | 5335.8 | 62.1396
Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет района | [5 empty] | 63 | 63 | 63 | 47.3 | 47.3 | 75.0794
Бюджет поселения | [5 empty] | 8460.8 | 8523.8 | 8523.8 | 5288.5 | 5288.5 | 62.0439
Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»" (всего), в том числе: | [5 empty] | 8523.8 | 8586.8 | 8586.8 | 5335.8 | 5335.8 | 62.1396
Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет района | [5 empty] | 63 | 63 | 63 | 47.3 | 47.3 | 75.0794
01 04 0140200110 120 | [5 empty] | 63 | 63 | 63 | 47.3 | 47.3 | 75.0794
Бюджет поселения | [5 empty] | 8460.8 | 8523.8 | 8523.8 | 5288.5 | 5288.5 | 62.0439
01 04 0140200110 120 | [5 empty] | 7326.9 | 7389.9 | 7389.9 | 4769.9 | 4769.9 | 64.5462
01 04 0140200190 240 | [5 empty] | 999.7 | 999.7 | 999.7 | 419.3 | 419.3 | 41.9426
01 04 0140299990 850 | [5 empty] | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 99.3 | 99.3 | 73.994
Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0