Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ковалевского сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

12.03.2014	№16	х.Платово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Ковалевского сельского поселения от чрезвычайных           ситуаций на 2011-2015 годы»   по         результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 09.08.2012 № 37 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», Администрация Ковалевского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Ковалевского сельского поселения от чрезвычайных           ситуаций на 2011-2015 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте Администрации поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Конюхову С.А.

Глава Администрации

Ковалевского сельского поселения                                        П.А. Ковалев

Приложение 
к постановлению

Администрации

Ковалевского сельского поселения

Красносулинского района

от  12.03.2014 № 16

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Пожарная безопасность

и защита населения и территории Ковалевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» по результатам за 2013 год.

Раздел I. Основные результаты.

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Ковалевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» (далее - Программа) в 2013 году за счет средств бюджета поселения предусматривалось 24,8 тыс. руб. освоено 18,8 тыс. руб., процент выполнения составил 75, 8%.

В 2013 году выполнены мероприятия и освоены бюджетные средства предусмотренные Программой:

- на пожарную безопасность – 6,0 тыс. руб. - приобретение ранцевых огнетушителей  и боевой одежды пожарного. Исполнение по факту составило 0,0 тыс.руб., т.к. перенесено на 2014 год, в связи с невыполнением  доходной части бюджета.

- на гражданскую оборону – 2,5 тыс. руб. – обучение руководящего состава в соответствии с программами обучения;

- на обеспечение безопасности  людей на водных объектах – 3,3 тыс. руб. - изготовление и установка запрещающих знаков.

- на установку системы оповещения СГУ – 13,0 тыс. руб.

Раздел II. Меры по реализации Программы.

В связи с уточнением объемов финансирования в течение 2013 года внесены изменения в Программу: постановление от 04.04.2013г. № 29/1.

В 2013 году причинами необходимости внесения изменений в Программу были изменения стоимости оборудования и услуг на рынке продаж, а также возникшие в реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы.

В 2013 году аварийно-спасательным формированием Красносулинского района выполнено  выездов, в их числе на спасение и оказании помощи в Ковалевском сельском поселении 3 выезда. В 2013 году спасено 0 человек, (в 2012 году спасено 7 человек).

В 2013 году произошло 3 пожара (в 2012 году 5 пожаров).

При ожидаемом значении по уменьшению количества пожаров на 12  процентов от  базового показателя, в 2013 году количество пожаров уменьшилось на 40 процентов.

При ожидаемом значении по увеличению количества спасенных на 9 процентов, от  базового показателя в 2013 году, количество спасенных  не увеличилось.

В результате дооснащение аварийно-спасательного и единой дежурно-диспетчерской службы современной техникой и оборудованием оказано своевременное и квалифицированная помощь людям, попавшим в беду, что улучшило ожидаемые показатели реализации Программы.

Запланированные целевые показатели  оценки эффективности соответствуют фактически достигнутых значений показателей (таблица № 2).

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы.

В 2014 году реализация данной программы не предусмотрена в соответствии с Постановлением №68 от 05.09.2013 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения  и Методических рекомендаций» пунктом 5 и Постановлением №81  от 24.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», сроки реализации которой 2014 - 2020 годы.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Ковалевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы»

за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | межбюджетные трансферты | бюджет поселения | иные источники | всего | федеральный бюджет | межбюджетные трансферты | бюджет поселения | иные источники | всего | федеральный бюджет | межбюджетные трансферты | бюджет поселения | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | -6,0 |
| 1 | Пожарная безопасность | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 |
| 2 | Повышение уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения района к действиям в ЧС | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Обеспечение безопасности на водных объектах | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Установка системы оповещения СГУ | 11 13,0 | 0,0 | 0,0 | 1 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Пожарная безопасность и защита

населения и территорий Ковалевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» за 2013 год.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2013 | Отклонения (+, -) |
| 1 | Снижение количества пожаров | Процент | Уменьшение на 12 процентов | Уменьшение на 40 процентов | - 28 |
| 2 | Увеличение количества спасенных людей | Процент | Увеличение на 9 процента | На прежнем уровне | 0 |