РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАЛЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 	                                                       №  17                                          х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ковалевского

сельского поселения                                                             Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 30.03.2015 № 17

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 81.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах..

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2014 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

- обучены 1 должностных лица по ГО и ЧС;

- оформлены 4 стендов по ГО и ЧС; (с инструкциями по вопросам соблюдения ПБ)

- проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ:

1. По подготовке и размещению на территории поселения граждан Украины

2. О подготовке к проведению учения на тему: «Действия должностных лиц при возникновении лесных и ландшафтных пожаров»

3. О подготовке к пожароопасному периоду, купальному сезону и снижению ЧС на водоемах Ковалевского сельского поселения.

4. О мерах по подготовке и размещению на территории Ковалевского сельского поселения граждан, прибывших из Украины.

5. Об осуществлении противопожарных мероприятий в полосах отвода автомобильных и железных дорог, ЛЭП и связи в непосредственной близости от с\х угодий, проведение пожарно-профилактической работы среди населения по соблюдению требований ПБ.

6. О мерах по обеспечению безопасности граждан при проведении Новогодних и Рождественских праздников. Осуществление контроля за хранением, продажей и использованием пиротехнических изделий. Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

- на 17 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Ковалевского сельского поселения планировалось приобретение современных средств индивидуальной защиты, были приобретены респираторы.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено» в количестве 7 шт. На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 29.10.2013 № 61.5.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Данные мероприятия выполнены на 57% .

По подпрограмме 2 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрено 1 основное мероприятие, которое было выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основное мероприятие, которое было выполнено в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 132,1 тыс. руб., израсходовано 126,3 тыс. руб. (95,6 %).

По подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» по плану-13,7, израсходовано 7,9 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 2 «Обеспечение пожарной безопасности» израсходовано 116,4 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» план – 2,0 тыс. руб., израсходовано 2,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение 7 показателей (индикаторов).

По 6 показателям достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор) 1.2 «количество обученных специалистов Ковалевского сельского  поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» при плановом значении (7,7) не выполнен. Обучение прошел только 1 специалист Администрации Ковалевского сельского поселения, в связи с невыполнением доходной части бюджета.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 27.01.2014 № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 81 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2013  №46  «О бюджете  Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

1. Постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2014 № 63 «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 81 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 1 / 1*100% = 1

С2 = 100 / 100*100% = 1

С1.1 = 3 /3*100% = 1

С1.2 = 4 / 4*100% = 0

С1.3 = 2,9 / 2,9*100% = 1

С2.1 = 4 / 4*100% = 1

С3.1 = 17 / 17*100% = 1,25

С3.2 = 7 /7*100% = 1

1+1+1+1+1+1+1+1

Сд   =_______________________ х 100% = 114,3%

7

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф =126,3  /  132,1 * 100 % = 95,6

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2014 реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.11.2014 № 100.2 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Ковалевского сельского поселения | человек | - | 1 | 1 | 1 должностное лицо по ГО и ЧС прошло обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | - | 3 | 3 | - |
| 1.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | 4 | 4 | Приобретались средства гражданской обороны и ЧС |
| 1.3. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | - | 2,9 | 2,9 | - |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | - | 4 | 4 | - |
| Подпрограмма 3 |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с жителями Ковалевского сельского поселения | единиц | - | 17 | 17 | на 17 сходах граждан проводились беседы по обеспечению безопасности на водных объектах |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | единиц | - | 7 | 7 | Приобретены знаки «Купание запрещено» |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Администрация Ковалевского сельского поселения | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Ковалевского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | обучено 1 должностное лицо по ГО и ЧС; оформлены 4 стендов по ГО и ЧС; проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Администрация Ковалевского сельского поселения | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | в Администрации поселения имеются : 3 ранцевых огнетушителя; 2 противопожарных щита; оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. |  |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Администрация Ковалевского сельского поселения | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Администрация Ковалевского сельского поселения | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | установлены предупреждающие знаки (7) «Купаться запрещено»; оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 132,1 | 126,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 132,1 | 126,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 13,7 | 7,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 13,7 | 7,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение уровня пожарной безопасности» | всего | 13,7 | 7,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 13,7 | 7,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 116,4 | 116,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 116,4 | 116,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 116,4 | 116,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 116,4 | 116,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |