РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2024 ( 22

х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                 Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 28.03.2024 № 22

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий для сохранения исторического и культурного наследия Ковалевского сельского поселения; формирования единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Ковалевского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №124 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышена доступность культурных ценностей для населения Ковалевского сельского поселения;

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Ковалевского сельского поселения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК» выполнено в полном объеме. Создание благоприятных условий  для организации культурного досуга  жителей Ковалевского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии  народной традиционной культуры,  народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы.

Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний,  посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного  и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

По подпрограмме 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

В клубных учреждениях поселения действует 7 клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 120 человек. Было проведено 247 мероприятий, количество посетителей 31610 человек.

Расходы бюджета МБУК «Ковалевский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1 455,9 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры было заключено 26 договоров.

Мероприятия 2023 года прошли в рамках культурного наследия народов России.

Начался год с проведения праздников Рождества, прошли всевозможные игры, колядки, конкурсы, викторины. В феврале было организованы и проведены мероприятия: посвященное 33 годовщине  вывода  войск из Афганистана-встреча с участниками «Эхо чужой войны»,  час истории ко дню снятия блокады города Ленинграда «И хочется забыть но память сердце рвет на части, познавательная программа посвященная освобождению  Ростовской области от фашистских захватчиков «Освободителей нам помнить вечно», в честь 79-летия Победы в Сталинградской битве прошел Час истории «Мужество не знало придела», концерт к 23 февраля - «Спешим поздравить вас».

К празднованию 8 Марта-организованы поздравления на дому женщин-тружеников тыла и детей войны «Этот праздник сердечной улыбкой увенчан» совместно с Администрацией Ковалевского сельского поселения, конкурс ДПИ «Самой любимой маме». Воссоединению Крыма с Россией посвящена познавательная программа «Крым-Россия не делимы».

Совместно с Платовской школой организована викторина «В космос всем открыта дверь- свои знания проверь»

Празднование Дня Победы отметилось проведением  совместно с Администрацией Ковалевского сельского поселения Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», акции «Окна Победы», митинга «Слава живым, память павшим», концерта «Звенит победой май цветущий!», акции «Спасибо за Победу», поздравления на дому ветеранов тыла и детей войны.

В  день защиты детей проведена детская развлекательная программа  «Под именем детства. Ко дню России  был проведен праздничный концерт «Как ты Россия хороша!» для  жителей хутора. Ко Дню Памяти и Скорби 22 нюня прошел митинг «И вспомнить страшно и забыть нельзя». 26 июня прошла беседа по профилактике наркомании «Раб наркотиков или хозяин судьбы»

Также летом прошли: праздничные  программы «Ромашки нежный лепесток» посвящённые Дню семьи, любви и верности ; фото-выставка «Моя любимая семья» с тематикой «Семейные ценности».

А режиме онлайн были выставлены поздравления с профессиональными праздниками  работников культуры, медицинских работников, социальных работников и шахтеров, сельских работников:

« Поклон вам низкий доктора», « Профессия милосердия души», «Шахтерские лампы не гаснут, «Почетен труд хлебороба».

В День празднования Российского Флага была проведена акция «Равнение на флаг»

1 сентября в День Знаний  была организована детская развлекательная программа «Ура, Ура вот в школу пора».

Осенью, в день солидарности в борьбе с терроризмом работники СДК совместно с библиотекой провели час памяти « Мир без насилия». Приняли участие в районной акции «День добрых дел»- «Дорогою добра».

В День пожилого человека была проведена концертная программа «Благословляем вашу седину  и мудрость». В праздник посвященный дню Матери отмечены конкурсы и поздравления для мам: «Ты одна такая- любимая родная ».

В октябре приняли  участие в районном самодеятельном конкурсе «60+».

За участие в районном Фестивале-конкурсе культуры народов «Народы мира-Дружная семья» заняли 3 –е место.

Во время декады инвалидов Ковалевский СДК организовал вечер отдыха «Мы дарим тепло родных сердец». Ко Дню Неизвестного Солдата приняли участие в выставке рисунков. В День Героев Отечества проведен час Памяти «Держава Российских героев».

Детский Новогодний утренник «Сказка Новогоднего леса». Приняли участие в районном конкурсе ДПИ «Варежки узорные».

МБУК «Ковалевский СДК» в 2023 году  принимал участие в районных мероприятиях: городское народное гуляние "Масленица", районный смотр – конкурс самодеятельности народного творчества «Творчество без границ», праздничная программа, посвященная дню города Красный Сулин, фестиваль –конкурс «Культуры народов», районные фестивали - конкурсы «Минута Славы-твой шанс», «Русская песня-Душа народа», «Мы вместе», «Голос». Проводились выставки ИЗО,  выставки ДПИ, викторины, конкурсы рисунков, информационные часы, беседы, круглые столы, конкурсные программы.

Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 38663,80 рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 37690,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –33413,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 4276,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с  решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2023 № 82 ««О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2022 № 55 «О бюджете Ковалевского сельского поселения  Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  составил 55 131,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 55 131,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 49 703,1 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5 428,0  тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 54 937,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 49 524,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5 413,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по всем фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Общее количество посещений культурно -досуговых мероприятий на 1000 человек населения» – 7,5, 7,5.

Показатель 2 «Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ» -  – 33,8, 33,8.

Показатель 1.2 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» – 6,4 %, 6,4%.

Показатель 1.3 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – 100%, 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

55 131,1 тыс. рублей / 59 937,2 тыс. рублей = 0,92.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,92 х 0,2 = 0,98 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

### Приложение 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Ковалевского сельского поселения

### «Развитие культуры»

### за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации поселения Н.В. Изварин/ Директора МБУК «Ковалевский сельский дом культуры» Солонченко Л.В. | х | х | х | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | доступность культурных ценностей для населения Ковалевского сельского поселения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» | Глава Администрации поселения Н.В. Изварин/ Директора МБУК «Ковалевский сельский дом культуры» Солонченко Л.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Ковалевского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг. | Постоянное проведение культурно – массовых мероприятий. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения Н.В. Изварин/ Директора МБУК «Ковалевский сельский дом культуры» Солонченко Л.В. | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Обеспечение деятельности 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Ковалевского сельского поселения Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597. | Согласно плана основных мероприятий СДК работал в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьями, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения. Было проведено 247 мероприятий, количество посетителей 31610 человек. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 38663,80 рублей. | - |

### Приложение 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Ковалевского сельского поселения

### «Развитие культуры»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 55131,1 | 55131,1 | 54937,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 49703,1 | 49703,1 | 49524,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 5428,0 | 5428,0 | 5413,2 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 55131,1 | 55131,1 | 54937,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 49703,1 | 49703,1 | 49524,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 5428,0 | 5428,0 | 5413,2 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» | Всего | 55131,1 | 55131,1 | 54937,2 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |
| 2 | Показатель 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | тыс. чел. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - |
| 3 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ | тыс. единиц | - | 33,8 | 33,8 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 5 | Показатель 1.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 6,4 | 6,4 | 6,4 | - |
| 6 | Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | х | х | х | 55131,1 | 55131,1 | 54937,2 | 193,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК» | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Ковалевского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 55131,1 | 55131,1 | 54937,2 | 193,9 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | В клубных учреждениях поселения действует 7 клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 120 человек. Было проведено 247 мероприятий, количество посетителей 31610 человек. Расходы бюджета МБУК «Ковалевский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1455,9 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 26 договоров. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 35569,30 рублей. | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации поселения Н.В.Изварин Директор МБУК «Ковалевский СДК» Солонченко Л.В. | х | х | х | 55131,1 | 55131,1 | 54937,2 | 193,9 |