РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2025 №26

х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                               Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 17.03.2025 №26

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2024 год.

В целях создания условий для развития муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Ковалевского  сельского поселения (далее – муниципальная служба), повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Ковалевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 119 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

глава Администрации Ковалевского сельского поселения принимал активное  участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы;

проведен опрос населения по общему уровню удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Ковалевском сельском поселении.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повыше и квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» выполнено в полном объеме. Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации муниципальных служащих» в отчетном периоде обучение прошли  три специалиста Глава Администрации Ковалевского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов, ведущий специалист, главный бухгалтер по повышению квалификации по 44-ФЗ..

Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» выполнено в полном объеме. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Ковалевского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

За отчетный период согласно административным регламентам оказано 5 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2024 года было принято 295 постановлений администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2024 год принято 15 устных обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу.

В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика»    предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1  «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Проведено социологическое исследование оценки населением ситуации в Ковалевском сельском поселении путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Ковалевском сельском поселении.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов в СМИ» выполнено в полном объеме. В газете «Красносулинский вестник» организовано официальное опубликование нормативных правовых актов,  заключений о результатах публичных слушаний и решений ненормативного характера, что составляет 100% от объема нормативных правовых актов и иных правовых документов Ковалевского сельского поселения, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации. Осуществлен контроль за качеством и своевременностью опубликования данных документов.

Основное мероприятие 2.3 «Иные мероприятия в сфере муниципального управления». Был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» согласно договору б/н от 21.02.2024 года.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Ковалевском сельском поселении проведено в 2024 году путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Ковалевском сельском поселении. Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно.

Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 80,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 80,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 24.12.2024 № 110 «О внесении изменений в Решение  Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 22.12.2023 № 110 «О бюджете Ковалевского сельского  поселения Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 141,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 141,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 141,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 118,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 118,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 23,1 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Ковалевского сельского поселения» – 52,6%, 52,6%.

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование» – 25%, 25%.

Показатель 3 «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» – 29%, 29%.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» – 7%, 7%.

Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» – 7%, 7%.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – 2,5%, 0%. Превышение планового значения показателя связано с повышением мотивации муниципальных служащих к развитию своих профессиональных компетенций.

Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – 90%, 90%.

Показатель 2.1 «Доля населения Ковалевского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» – 100%, 100%.

Показатель 2.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ» – 100%, 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

118,0 тыс. рублей / 141,1 тыс. рублей = 0,8.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,9=1,1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,1 х 0,2 = 0,9, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 23,0 тыс. рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

- за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении» | Глава Администрациипоселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | х | х | х | Регулярный мониторинг нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Проверка эффективности деятельности муниципальных служащих. Обучение должны пройти 3 специалиста администрации.. | В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления. В отчетном периоде мероприятия по обучению исполнены. Обучение прошли 3 специалиста. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава Администрациипоселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Регулярный мониторинг нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Проверка эффективности деятельности муниципальных служащих. | Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Глава Администрациипоселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обучение должны пройти 24 процента сотрудников администрации. | В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава Администрациипоселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Размещение информации о муниципальной службе в Ковалевском сельском поселении в открытом доступе. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного самоуправления» | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрациипоселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | Согласно административным регламентам оказываются муниципальные услуги. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения. В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации проходят муниципальные служащие. | За отчетный период согласно административным регламентам оказано 5 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2024 года было принято 295 постановлений администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2024 год принято 15 устных обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. | - |
| 6 | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрациипоселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | х | х | х | Проведение социологического исследования оценки населением ситуации в Ковалевском сельском поселении. Все нормативно-правовые акты и иные правовые документы Ковалевского сельского поселения, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации должны быть размещены в СМИ. | Проведено социологическое исследование оценки населением ситуации в Ковалевском сельском поселении путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Ковалевском сельском поселении. Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение социологического исследования оценки населением ситуации в Ковалевском сельском поселении. | Проведено социологическое исследование оценки населением ситуации в Ковалевском сельском поселении путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Ковалевском сельском поселении. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов в СМИ» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Все нормативно-правовые акты и иные правовые документы Ковалевского сельского поселения, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации должны быть размещены в СМИ. | В газете «Красносулинский вестник» организовано официальное опубликование нормативных правовых актов, заключений о результатах публичных слушаний и решений ненормативного характера, что составляет 100% от объема нормативных правовых актов и иных правовых документов Ковалевского сельского поселения, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации. Осуществлен контроль за качеством и своевременностью опубликования данных документов. | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Иные мероприятия в сфере муниципального управления» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Ковалевского сельского поселения | Был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» согласно договору б/н от 21.02.2024 года. |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете. | Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Ковалевском сельском поселении проведено в 2024 году путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Ковалевском сельском поселении. Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 141,1 | 141,1 | 118,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 141,1 | 141,1 | 118,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» | Всего | 131,1 | 131,1 | 108,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 131,1 | 131,1 | 108,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельского поселении» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов в СМИ» | Всего | 111,1 | 111,1 | 88,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Иные мероприятия в сфере муниципального управления» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Ковалевского сельского поселения | проценты | 52,4 | 52,6 | 52,6 | - |
| 3 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - |
| 4 | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 29 | 29 | 29 | - |
| 5 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 7 | 7 | - |
| 7 | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 7 | 7 | - |
| 8 | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | 2,5 | - | отклонение от планового значения показателя связано с кадровыми изменениями в Администрации поселения |
| 9 | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 90 | 90 | 90 | - |
| 10 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 2.1 Доля населения Ковалевского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения. | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 13 | Показатель 2.2. Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ, | проценты | 100 | 100 | 100 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | За отчетный период согласно административным регламентам оказано 5 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2024 года было принято 295 постановлений администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2024 год принято 15 устных обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | х | х | х | 131,1 | 131,1 | 108,0 | 23,1 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Организация и проведение социологических опросов оценки населением о деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится Администрацией поселения регулярно. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов в СМИ» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 111,1 | 111,1 | 88,2 | 23,1 экономия по факту оказанных услуг |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Иные мероприятия в сфере муниципального управления» | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Ковалевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Ковалевском сельском поселении проведено в 2024 году путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Ковалевском сельском поселении. Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете. | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 141,1 | 141,1 | 118,0 | 23,1 |
|  |  | Глава Администрации поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Соммер Ю.А | х | х | х | 141,1 | 141,1 | 118,0 | 23,1 |