РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2025 №32

х. Платово

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Ковалевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения                                                               Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению

Администрации

Ковалевского

сельского поселения

от 17.03.2025 №32

Отчет о реализации муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2024 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2024 год.

В целях повышения уровня благоустройства территории Ковалевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №126 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

утверждены решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 24.11.2023 №78 «Правила благоустройства  Ковалевского сельского поселения».

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» выполнено  в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки. Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения 24.11.2023 №78 утверждены «Правила благоустройства Ковалевского сельского поселения»

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

замедление темпов поступления доходов в бюджет Ковалевского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 24.12.2024 № 110 ««О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 22.12.2023 № 80 «О бюджете Ковалевского сельского поселения  Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»  составил 1,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя (Доля благоустроенных объектов в Ковалевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Ковалевском сельском поселении»; Показатель 1.1 «Наличие Правил благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству»), по ним не достигнуты плановые значения из-за недостаточности финансирования.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1,0 тыс. рублей / 1,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+0*0,3+1*0,2=1). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2024 года признан высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского от 24.12.2024 № 111 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025-2027 годах.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Формирование современной

- городской среды на территории

- Ковалевского сельского поселения»

- за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | Специалист по благоустройству Левина К.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | х | х | х | повышение удовлетворенности населения Ковалевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Ковалевского сельского поселения | приняты правила благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» | Специалист по благоустройству Левина К.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетворенности населения Ковалевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Ковалевского сельского поселения | приняты правила благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист по благоустройству Левина К.А. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов населения | граждане поселения своевременно информированы о реализации проектов по благоустройству общественных территорий поселения | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Ковалевского сельского поселения

- «Формирование современной

- городской среды на территории

- Ковалевского сельского поселения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Ковалевского сельского поселения

«Формирование современной

городской среды на территории

Ковалевского сельского поселения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Ковалевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Ковалевском сельском поселении | процент | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2 Наличие Правил благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Да/нет | да | да | да | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» | Специалист по благоустройству Нескромная В.О. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | х | х | х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения» | Специалист по благоустройству Нескромная В.О. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | повышение качества и комфортности городской среды на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист по благоустройству Нескромная В.О. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.)Ковалев) | приняты правила благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|  |  | Специалист по благоустройству Нескромная В.О. (Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.) | х | х | х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |