**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2024 52

х. Платово

**Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета**

**Ковалевского сельского поселения Красносулинского района**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 20.07.2018 № 59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковалевском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», Администрация Ковалевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [Порядок](consultantplus://offline/ref=4934F91EACF0EBAEF36326DAC2416D2C72B79D1B837B6394C7F3D29E5FD4306046B306C76B5C87EEC718BFeCJ5L) и сроки составления проекта бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковалевского

сельского поселения Н.В. Изварин

Приложение

к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.06.2024 № 52

**ПОРЯДОК И СРОКИ**

**составления проекта бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение проекта постановления Администрации Ковалевского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения» | до 15.07.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
|  |  |  |  |
| 2. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025–2027 годы и его обоснования | до 19.07.2024 | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 3. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района и прогноза бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2025-2027 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 19.07.2024 | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 4. | Подготовка проекта постановления Администрации Ковалевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Ковалевского сельского поселения на 2025 –2027 годы» | до 01.08.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 5. | Формирование и представление главе Администрации Ковалевского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения;  предельных показателей расходов бюджета поселения | до 26.09.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 6. | Подготовка расчетов для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по формам, установленным постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 28.08.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 7. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 16.10.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 8. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения проектов муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Ковалевского сельского поселения | с 16.10.2024 до 30.10.2024 | Ответственные исполнители муниципальных программ Ковалевского сельского поселения |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Ковалевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковалевского сельского поселения на 2025–2027 годы» | до 01.11.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения |
| 10. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Ковалевского сельского поселения | до 11.11.2024 | Ответственные исполнители муниципальных программ Ковалевского сельского поселения |
| 11. | Подготовка и представление главе Администрации Ковалевского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Ковалевского сельского поселения проектов решений Собрания депутатов:  - «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;  - «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Ковалевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 15.11.2024  до 15.11.2024 | Сектор экономики и финансов Администрации Ковалевского сельского поселения  Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Администрации Ковалевского сельского поселения |