РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.03.2025г. № 14

х.Платово

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

к пожароопасному периоду на территории

Ковалевского сельского поселения в 2025 году

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов на территории Ковалевского сельского поселения,

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Ковалевского сельского поселения в 2025 году (Приложение).

2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского  сельского поселения                                                      Н.В.Изварин

УТВЕРЖДЕН:

распоряжением Администрации

Ковалевского сельского поселения

№ 14 от 20.03.2025

ПЛАН

мероприятий по подготовке  к пожароопасному периоду

Ковалевского сельского поселения  на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| 1 | Проверка готовности к пожароопасному сезону: -наличие пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, проверка наличия и технического состояния инвентаря и средств пожаротушения, приобретение недостающего инвентаря, подготовка транспортных средств. | март-апрель | Администрация Ковалевского сельского поселения |  |
| 2 | Проведение инвентаризации пожарных гидрантов и естественных водоисточников, находящихся на территории поселения. | апрель | Инспектор по вопросам ПБ, ГО ЧС Администрация Ковалевского сельского поселения |  |
| 3 | На пожароопасный период организовать дежурство из числа специалистов Администрации Ковалевского сельского поселения по своевременной передаче информации о возгораниях в службу ЕДДС Красносулинского района и «Отделения надзорной деятельности по Красносулинскому району Ростовской области». | в течение пожаро- опасного периода | Администрация Ковалевского сельского поселения |  |
| 4 | Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности: - сходы граждан; -распространение памяток и листовок. | постоянно | Инспектор по вопросам ПБ, ГО ЧС |  |
| 5 | Размещение плакатов, стендов и иных технических средств информационного характера с тематикой, направленной на обеспечение пожарной безопасности. | в течение пожаро- опасного периода | Инспектор по вопросам ПБ, ГО ЧС Администрация Ковалевского сельского поселения |  |
| 6 | Материально-техническое обеспечение мероприятий по ликвидации ландшафтных пожаров: - приобретение противопожарных ранцев. | до 01.10.25 | Администрация Ковалевского сельского поселения |  |
| 7 | Проведение профилактических мероприятий на территории поселения и землях прилегающих к черте населенных пунктов - Создать минерализованные полосы по границе территории поселения, исключающие переход ландшафтных пожаров на строение. | до 30.05.25 | Администрация Ковалевского сельского поселения, руководители сельхозпредприятий |  |
| 8 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения. Обеспечение профилактики первичных мер пожарной безопасности в хуторах и поселке, проверка наличия и доступности к противопожарным водоёмам, а также подъездов к ним Проведение очистки территории поселения от сухой травы и сгораемого мусора, сухостойных деревьев и кустарников. | до 30.04.25 | Администрация Ковалевского сельского поселения, организации, предприятия, жители населенных пунктов |  |
| 9 | Проведение тренировки по оповещению и информированию населения о пожароопасной обстановке с использованием организационно-технических мероприятий. | по отдельному плану | Администрация Ковалевского сельского поселения |  |