РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.12.2024 № 40

х. Платово

Об утверждении  единого аналитического плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 70 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 06.12.2024 № 98 «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения №123 от 20.12.2018 г», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

1. Утвердить  единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского  сельского поселения						Н.В.Изварин

Приложение

к распоряжению Администрации Ковалевского сельского поселения от 11.12.2024 №40

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ковалевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | 619,6 | 582,2 | 0,0 | 0,0 | 37,4 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ковалевского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена уплата взносов | Х | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат)2 выполнены работы по содержание и ремонту объектов коммунального хозяйства | Х | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2. Произведена уплата взносов | Х | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3 Заключены договора на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Х | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | 588,1 | 582,2 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1. Мониторинг заключенных договоров | Х | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | 1310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1310,4 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализовано мероприятие по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Состоялся весенний месячник чистоты» | Х | 01.04.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Состоялся весенний День древонасаждений» | Х | 30.09.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Состоялся осенний месячник чистоты» | Х | 31.10.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Состоялся весенний День древонасаждений | Х | 31.10.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Контрольная точка 1.5. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6 | Контрольная точка 1.6. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7 | Контрольная точка 1.7. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов Ковалевского сельского поселения | Х | 25.10.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.8 | Контрольная точка 1.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.10.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Реализовано мероприятие по организации уличного освещения, содержанию и ремонту объектов уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 25.10.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Контрольная точка 2.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | Х | 25.10.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Левина К.С. Специалист по благоустройству) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям)) | 83 165,3 | 77676,3 | 0,0 | 5 489,0 | Х | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены мероприятия по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям) | 83 165,3 | 77676,3 | 0,0 | 0,0 | 5489,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.2. «проведены мероприятия по выявлению собственников включенных в программу переселения» | Х | 30.04.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.3. Заключены договора об изъятии жилых помещений непригодных для проживания | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Контрольная точка 1.4. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов Ковалевского сельского поселения | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5 | Контрольная точка 1.5. Произведена оплата собственникам помещений | Х | 30.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия по ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, включая разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметных нормативов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план закупок | Х | 10.01.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2 | Контрольная точка 2.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | Х | 30.04.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3 | Контрольная точка 2.3. Муниципальные контракты (договора) включены в реестр контрактов | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.4 | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору) | Х | 30.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Скоблова О. В. специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 85 095,30 | 78 258,50 | 0,0 | 0,0 | 6836,8 | 0,0 |
|  |  | X | X | Администрация Ковалевского сельского поселения | 85 095,30 | 78 258,50 | 0,0 | 0,0 | 6836,8 | 0,0 |