РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.12.2024 №41

х. Платово

Об утверждении  единого аналитического плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 70 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 06.12.2024 № 99 «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения №121 от 20.12.2018 г.», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение»,-

1.	Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма»  на 2024 год согласно приложению.

2.	Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского сельского поселения                                        Н.В. Изварин

Приложение

к распоряжению Администрации Ковалевского сельского поселения от 11.12.2024 №41

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ковалевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) |  | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «повышен уровень пожарной безопасности населения и территории поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала | Х | 07.04.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала | Х | 07.07.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала | Х | 07.10.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Проведен анализ расходования средств по итогу года | Х | 28.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведен мониторинг состояния миграционной ситуации в Ковалевском сельском поселении | Х | 07.04.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала | Х | 07.04.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала | Х | 07.07.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала | Х | 07.10.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Контрольная точка 1.5. Проведен анализ расходования средств по итогу года | Х | 28.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ, проживающих на территории поселения, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1.1. Мониторинг состояния межэтнических отношений в Ковалевском сельском поселении, а также мониторинг материалов и публикаций на официальном сайте Ковалевского сельского поселения на тему межэтнических отношений | Х | 29.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Предупреждены происшествия на водных объектах» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала | Х | 07.04.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.2. Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала | Х | 07.07.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.3. Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала | Х | 07.10.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Контрольная точка 1.4. Проведен анализ расходования средств по итогу года | Х | 28.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И. инспектор Го и Чс Администрации Ковалевского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |
|  |  | X | X | Администрация Ковалевского сельского поселения | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |