РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.12.2024 № 45

х. Платово

Об утверждении  единого аналитического плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 70 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 06.12.2024 № 103  «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения №125 от 20.12.2018 г., руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования « Ковалевское сельское поселение»,-

1.	Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта »  на 2025 год согласно приложению.

2.	Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского  сельского поселения             	Н.В.Изварин

Приложение

к распоряжению Администрации Ковалевского сельского поселения от  11.12.2024 № 45

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ковалевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И., специалист 1 категории) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 ««Обеспечены мероприятия по развитию физической культуры и спорта»» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И., специалист 1 категории) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены многоэтапные комплексных физкультурно-спортивные мероприятия: Спартакиада школьников Ростовской области, Спартакиада инвалидов» | Х | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И., специалист 1 категории) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационной телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» | Х | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И., специалист 1 категории) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта Ковалевского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И., специалист 1 категории) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 ««Обеспечены мероприятия по развитию физической культуры и спорта»» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Кравцова Г. И., специалист 1 категории) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены физкультурно-спортивные мероприятия» | Х | 31.12.2024 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Зайцева Н.В., директор МБУК Ковалевский СДК) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 1.2. «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационной телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» | Х | 31.12.2024 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Зайцева Н.В., директор МБУК Ковалевский СДК) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  | X | X | Администрация Ковалевского сельского поселения | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |