РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОВАЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.12.2024 № 46

х. Платово

Об утверждении  единого аналитического плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 26.08.2024 № 70 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 06.12.2024 № 104  «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Ковалевского сельского поселения №119 от 20.12.2018 г.», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Ковалевское сельское поселение», -

- Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2025 год согласно приложения к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения в сети «Интернет»

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ковалевского   сельского поселения                                            Н.В. Изварин

Приложение

к распоряжению Администрации Ковалевского сельского поселения от   11.12.2024 № 46

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Ковалевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | Бюджет поселения | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 01.03.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 25.04.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 25.07.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 25.10.2024 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные муниципальные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации муниципальных льгот» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Ковалевского сельского поселения по перечню показателей | Х | 20.08.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | 8 171,7 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 8 108,7 | 0,0 |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Ковалевского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | 8 171,7 | Х | Х | 63,0 | 8 108,7 | Х |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Ковалевского сельского поселения в соответствии с согласованным планом – графиком закупок | Х | 01.04.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | 30.09.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Ковалевского сельского поселения | Х | 19.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Ковалевского сельского поселения | Х | 25.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Ковалевского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Ковалевского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ковалевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | Х | 01.07.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении бюджет ополучателей средств бюджета поселения | Х | 01.07.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка 2.3. Принят о постановление Администрации Ковалевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Ковалевского сельского поселения от 13.09.2016 № 119 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ковалевского сельского поселения» | Х | 01.07.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка 2.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Х | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. Получен бюджетный кредит из бюджета Красносулинского района для покрытия временного кассового разрыва | Х | 10.10.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.2. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | Х | 28.11.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.3. Принято постановление Администрации Ковалевского сельского поселения о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | Х | 01.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка 1.4. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | Х | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | Администрация Ковалевского сельского поселения (Соммер Ю.А., Начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 8 171,7 | 0,2 | 0,0 | 63,0 | 8 108,7 | 0,0 |  |
|  |  | X | X | Администрация Ковалевского сельского поселения | 8 171,7 | 0,2 | 0,0 | 63,0 | 8 108,7 | 0,0 |  |