**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Ковалевского сельского поселения**

**по итогам 2021 года**

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения**

**по итогам 2021 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения по итогам 2020 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Ковалевского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения в 2021 году.

В 2021 году в Ковалевском сельском поселении реализовывалось 8 муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 25.09.2018 №87:

1. «Управление муниципальными финансами»;

2. «Муниципальная политика»;

3. «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма»;

4. «Развитие транспортной системы»;

5. «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»;

6. «Развитие культуры»;

7. «Развитие физической культуры и спорта»;

8. «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения».

Указанные муниципальные программы Ковалевского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2021 году составил 11 481,5 тыс. рублей, из них:

Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 170,8 тыс. рублей,

средства бюджета района –54,1 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 11256,6 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2021 году освоено 11 265,7 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 170,8 тыс. рублей,

средства бюджета района – 54,1 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 11 040,8 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» Администрацией Ковалевского сельского поселения на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Ковалевского сельского поселения обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась ответственными исполнителями программ в соответствии с целевыми показателями, установленными в муниципальных программах.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

**Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 119.

Ответственный исполнитель – Администрация Ковалевского сельского поселения.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» включает в себя 3 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 5208,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.03.2022 №24.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

Итоги реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» позволили в 2021 году улучшить ряд основных показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами».

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района, формирования системы долгосрочного бюджетного планирования, сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса, обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Ковалевского сельского поселения, обеспечения сбалансированности бюджета поселения в отчетном периоде решались задачи по проведению эффективной бюджетной политики.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется ее «обеспечивающим» характером, то есть ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Ковалевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» следует отметить следующие.

Бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Ковалевского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

Доходы бюджета поселения исполнены в полном объеме 15042,4 тыс. рублей со снижением к 2020 году на 6008,0 тыс. рублей, в связи со снижением межбюджетных трансфертов, направляемых в бюджет поселения. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 1810,0 тыс. рублей, или 12,0 % от общего числа доходов. Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 13232,4 тыс. рублей, или 99,9 % к годовому плану. Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 15 223,0 1 тыс. рублей, или 98,53%, по сравнению с 2020 годом снижение на 5756,1 тыс. рублей. На социально-культурную сферу (культуру) направлено 2035,7 тыс. рублей (13,37 % всех расходов).

Разработка и принятие решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 24.12.2021 № 17 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.10.2021 №82 утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики Ковалевского сельского поселения на 2022 – 2024 годы.

Внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 25.12.2020 № 137 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 20.07.2018 № 59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковалевском сельском поселении».

Принято решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 23.04.2021 № 144 «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2020 год», постановлениями Администрации Ковалевского сельского поселения от утверждены отчеты об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2021 года, за 1 полугодие 2021 года и за 9 месяцев 2021 года. По проектам решений Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2020 год» и «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещены материалы в разделе «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2020 год» и «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Осуществляется работа с использованием программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

-Муниципальный долг отсутствует.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

В 2021 году из 6 показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», подпрограмм муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» по 5 показателям (Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Ковалевского сельского поселения на долгосрочный период»; Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения»; Показатель 2 «Качество управления бюджетным процессом Ковалевского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района»; Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения»; Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Ковалевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений») достигнуты запланированные результаты;

по 1 показателю (Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения») не достигнуты плановые значения, в связи с тем, что в некоторых сферах бюджетного процесса качество управления оценено на низком уровне

Сведения о выполнении расходных обязательств Ковалевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

В 2020 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», в 2021 году составил 5208,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района – 50,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2021 года составило 5101,9 тыс. рублей, или 97,96 процентов и пошло на реализацию основного мероприятия 2.3 (Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», использованы по целевому назначению.

**2. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 120.

Ответственный исполнитель – Администрация Ковалевского сельского поселения.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, повыше и квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика».

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.03.2022 №32.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Реализация в 2021 году мероприятий муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» в целях создания условий для развития муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении, совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Ковалевского сельского поселения (далее – муниципальная служба), повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Ковалевского сельского поселения, способствовала достижению следующих основных результатов:

в 2021 году глава Администрации Ковалевского сельского поселения прошел обучение по учебной программе «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками» и по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности», специалист 1 категории прошел обучение по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности»;

глава Администрации Ковалевского сельского поселения принимал активное участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы;

проведен опрос населения по общему уровню удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Ковалевском сельском поселении.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Муниципальная политика»

В 2021 году из 9 показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика», подпрограмм муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» по 3 показателям (Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Ковалевского сельского поселения», Показатель 2.1 «Доля населения Ковалевского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» Показатель 2.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ») достигнуты запланированные результаты;

2 показателя (Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование»; Показатель 3 «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет») исполнены с отклонением, связанным с особенностями реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика»;

 4 показателей (Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование») не достигли запланированных значений, в том числе в связи с кадровыми изменениями в Администрации поселения, текучестью кадров в сельской местности.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ковалевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика»

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2021 году за счет средств бюджета поселения было предусмотрено 84,0 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении» - 10,0 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» - 74,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Фактическое освоение средств муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» по итогам 2021 года составило 76,0 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении» - 10,0 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям: основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» - 10,0 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» - 76,0 тыс. рублей на основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов в СМИ»- 56,0 тыс. рублей; Основное мероприятие 2.3. «Иные мероприятия в сфере муниципального управления»- 20,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика», использованы по целевому назначению.

**3. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №121.

Ответственный исполнитель – Администрация Ковалевского сельского поселения.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 действующих подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ковалевского сельского поселения»;

«Обеспечение безопасности на водных объектах».

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 115,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.03.2022 №17.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Итоги реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» позволили в 2021 году улучшить ряд основных показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» –минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в отчетном периоде решались задачи по организации работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах; созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб; воспитанию гражданской ответственности и толерантности, противодействию любым проявлениям экстремизма и ксенофобии; обеспечению антитеррористической защищенности населения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» следует отметить следующие.

Проведено 8 заседаний рабочей группы по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на 12 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Ковалевского сельского поселения. Приобретено противопожарное оборудование.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. Проведено 2 беседы в общеобразовательных учебных заведениях поселения.

Распространены информационные материалы в сфере противодействия экстремизму и терроризму: 400 листовок.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В 2021 году по всем 5 показателям муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной», Показатель 1.1 «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности», Показатель 2.1 «Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве», Показатель 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Ковалевского сельского поселения», Показатель 4.2 «Количество приобретенных запрещающих знаков на воде») достигнуты запланированные результаты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ковалевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году было предусмотрено 115,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.

Фактическое освоение средств составило 107,1 тыс. рублей или 92,48 %.

На реализацию основного мероприятия 1.1 (Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения) подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2020 год предусмотрено 107,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 107,1 тыс.рублей, или 100 процентов.

На реализацию основного мероприятия 2.1 (Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму) подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Ковалевском сельском поселении» на 2021 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 3.1 (Предупреждение происшествий на водных объектах) подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» на 2021 год предусмотрено 3,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», использованы по целевому назначению.

**4. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №122.

Ответственный исполнитель – Администрация Ковалевского сельского поселения.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 460,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.03.2022 №18.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия: асфальтобетонного, проведен ремонт искусственных и защитных дорожных сооружений (замена досок настила деревянного моста);

- проведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием в х. Платово;

- окраска пешеходных переходов;

-с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В 2021 году из 4 показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по 4 показателям (Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»; Показатель 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения»; Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»; Показатель 2.2 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)) достигнуты запланированные результаты;

Сведения о выполнении расходных обязательств Ковалевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2021 году было предусмотрено 1636,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, бюджета района – 1460,3 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2021 году освоено 1338,3 тыс. рублей (100 процентов), в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, бюджета района – 1338,3 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 1338,3 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; бюджета района – 1338,3 тыс. рублей).

В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковалевского сельского поселения» в 2021 году освоено 122,0 тыс. рублей (100 процентов), в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, бюджета района – 122,0 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» – 122,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; бюджета района – 122,0 тыс. рублей).

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», использованы по целевому назначению.

**5. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 № 123.

Ответственный исполнитель – Администрация Ковалевского сельского поселения.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения»;

«Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения»;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения»

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 567, 7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.03.2022 №19.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

В целях повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ковалевского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Ковалевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- своевременно производилась оплата взносов «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

- своевременно производилась оплата за уличное освещение, увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 5 субботников, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок;

- проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

- организован подвоз песка к местам захоронений;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев;

- выполнены услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- утилизация ртутьсодержащих отходов

- проведены 3 мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок;

-проведены расходы по обеспечению комплексного развития сельских территорий;

-проведены мероприятия по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции;

- происходило информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

В 2021 году из 10 показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», подпрограмм муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» по 8 показателям (Показатель 1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения», Показатель 1.1 «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами», Показатель 2.1 «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора» – 70%, 70; Показатель 2.2 «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт» – 1 ед., 1 ед. Показатель 2.3 «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» – 60%, 60%;;) достигнуты запланированные результаты;

По 2 показателям (Показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры», Показатель 1.2 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене») не достигнуты плановые значения связанно с особенностями реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

По 3 показателям (Показатель 1.3 «Уровень газификации Ковалевского сельского поселения»; Показатель 3.1 «Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения; Показатель 3.2 «Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу») мероприятия не запланированы.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ковалевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 году было предусмотрено 2 567, 7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей ; за счет средств областного бюджета - 18,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района - 1,4 тыс. рублей; средств бюджета поселения – 2548,3 тыс. рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» в 2021 году были предусмотрены в сумме 686,1тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 18,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района - 1,4 тыс. рублей; средств бюджета поселения – 666,7 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» в 2021 году было предусмотрено 1881,6 тыс. рублей в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей ; за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей; средств бюджета поселения – 1881,6 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 3 ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ковалевского сельского поселения»» в 2021 году средства не предусмотрены.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 году освоено 2474,8 тыс. рублей (96,38 процента), в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей ; за счет средств областного бюджета – 18,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 1,4 тыс. рублей; средств бюджета поселения – 2455,4 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ковалевского сельского поселения» в 2021 году освоено 684,0 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

 Основное мероприятие 1.4. Взносы «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» - 31, тыс. рублей.

 Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» - 25,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги – 18,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.7. Субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов расположенных по адресу : ст. Замчалово ул. Кооперативная дом 11, ул. Заводская дом 13- 609,2

В рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения» в 2021 году освоено 1790,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» – 1146,1тыс. рублей;

Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования – 629,7 тыс. рублей;

Основное мероприятие 2.4. «Расходы по организации содержания мест захоронений» - 15,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», использованы по целевому назначению.

**6. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №124.

Ответственный исполнитель – Администрация Ковалевского сельского поселения. Участник муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковалевский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культурно-досуговой деятельности»;

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 2035,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.03.2022 №23.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Развитие культуры»

 В целях создания условий для сохранения исторического и культурного наследия Ковалевского сельского поселения; формирования единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Ковалевского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышена доступность культурных ценностей для населения Ковалевского сельского поселения;

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Ковалевского сельского поселения. (проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей; ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры; тематические презентации; сельским домом культуры проведено 247 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 28174 человека; организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки различной тематики);

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Развитие культуры»

В 2021 году по всем 3 показателям муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры», подпрограмм муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» (Показатель 1 «Общее количество посещений культурно -досуговых мероприятий на 1000 человек населения», Показатель 1.2 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий», Показатель 1.3 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»,) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ковалевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры»

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры» в 2021 году было предусмотрено 2035,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, бюджета поселения – 2035,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 2035,7 тыс. рублей, или 100 процентов, в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, бюджета поселения – 2035,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» объем финансового обеспечения составил 2035,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. рублей, бюджета поселения – 2035,7 тыс. рублей; фактическое освоение средств подпрограммы по итогам 2021 года составило 2035,7 тыс. рублей (100 процентов), в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, бюджета поселения – 2035,7 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры», использованы по целевому назначению.

**7. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №125.

Ответственный исполнитель – Администрация Ковалевского сельского поселения. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие физкультурно-спортивной деятельности»;

«Развитие инфраструктуры массового спорта Ковалевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 10,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.03.2022 №21.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий для развитие массовой физической культуры и спорта; совершенствование системы физического воспитания населения; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в рамках реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №125 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось число граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- среди спортсменов школьных команд было проведено 7 спортивно-массовых мероприятий: по футболу, спортивному ориентированию, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- спортсмены Ковалевского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по спортивному ориентированию, настольному теннису, волейболу, легкоатлетическому кроссу, футболу, плаванию;

 - спортивные снаряды, имеющиеся в Администрации Ковалевского сельского поселения, позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу, футболу и легкой атлетике.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

В 2021 году по 3 показателям муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Показатель 1 «Доля жителей Ковалевского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.», Показатель 2 «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Ковалевском сельском поселении», Показатель 1.1 «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения») фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю (Показатель 2.1 «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем») фактическое значение не выполнено.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ковалевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году было предусмотрено 10,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 10,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей, или 100 процентов, в том числе за счет средств бюджета поселения – 10,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» объем финансового обеспечения составил 10,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения – 10,0 тыс. рублей; фактическое освоение средств подпрограммы по итогам 2019 года составило 10,0 тыс. рублей (100 процентов), в том числе за счет средств бюджета поселения – 10,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» финансирование в текущем периоде не предусмотрено.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», использованы по целевому назначению.

**8. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения**

**«Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»**

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 20.12.2018 №126.

Ответственный исполнитель – Администрация Ковалевского сельского поселения.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения»;

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 10,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» за 2021 год утвержден постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.03.2022 №20.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»

В целях повышения уровня благоустройства территории Ковалевского сельского поселения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

утверждены решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.07.2021 №152 «Правила благоустройства и санитарного содержания муниципального образования «Ковалевское сельское поселение».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Ковалевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»

В 2021 году по всем 2 показателям муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» (1 Доля благоустроенных объектов в Ковалевском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Ковалевском сельском поселении», 1.1 1.1 «Наличие Правил благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству») достигнуты запланированные результаты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ковалевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»

На реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» в 2021 году было предусмотрено 10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Ковалевского сельского поселения» муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории

Ковалевского сельского поселения» в 2021 году освоено 10,0 тыс. рублей (100 процентов), в том числе за счет средств бюджета района – 10,0 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Ковалевского сельского поселения –10,0тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения», использованы по целевому назначению.