Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах    отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В.(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период в целях снижения рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий был заключен и исполнен договор № 287 от 09.04.2015 по изготовлению плана эвакуации ;договор № 287 от 09.04.15 г.о приобретению знаков и табличек; договор № 289 от 24.04.2015 г.по приобретению расходных материалов по пожарной безопасности. Также был обучен ответственный специалист по пожарной безопасности. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 13.7 | 9,7 | 9,7 |
| 1 | Контрольное событие программы | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В. .(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период в целях снижения рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий был заключен и исполнен договор № 287 от 09.04.2015 по изготовлению плана эвакуации ;договор № 287 от 09.04.15 г.по приобретению знаков и табличек; договор № 289 от 24.04.2015 г.по приобретению расходных материалов по пожарной безопасности. Также был обучен ответственный специалист по пожарной безопасности.. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В. .(Глава Ковалевского сельского поселения) | На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В. .(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период были оплачены межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением №7 от 30.10.2014 в пределах плана | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 115,6 | 57,6 | 58.0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В. .(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период были оплачены межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением №7 от 30.10.2014 в пределах плана. На официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения еженедельно обновляется информация, каждую неделю проводиться сход граждан. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1 | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В. .(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период в целях предупреждение происшествий на водных объектах разрабатывается муниципальный контракт на приобретение запрещающих знаков «Купание запрещено!», который будет исполнен в 3-м квартале 2015г. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 4.0 | - | - |
| 3 | Контрольное событие программы | Инспектор по ГО и ЧС Барышников Р.В. .(Глава Ковалевского сельского поселения) | За отчетный период в целях предупреждение происшествий на водных объектах разрабатывается муниципальный контракт на приобретение запрещающих знаков «Купание запрещено!», который будет исполнен в 3-м квартале 2015г. | X | 30.06.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист-главный бухгалтер

Администрации Ковалевского сельского поселения                                                                       О.А.Андриевская